## Planning
Projet : SpeleoThink
Fejzaj Leon, Crausaz Jules, Magliani Lorenzo
Tâches |  | Etat | Jour > | Jeudi |  |  |  | 2025-12-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-05 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-12-11 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-12 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-12-18 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-19 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-01-08 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-01-09 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-01-15 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-01-16 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
|  | [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lancement | Theorie Cascade et SCRUM | Terminé |  | Matu | [15 empty] | Journée culturelle | [15 empty] | Matu | [15 empty] | Matu | [15 empty] | Matu
| Mise en place du projet | Terminé
| Réalisation du Business Case | Terminé
Planning | Réalisation du Planning | Terminé
| Réalisation du cahier des charges | Terminé
| Kick-off | Terminé
Sprint 1 | Sprint 1 | Terminé
Sprint 2 | Sprint 2 | Terminé
Sprint 3 | Sprint 3 | Terminé
Sprint 4 | Sprint 4 | Terminé
Clôture | Rapport final / Bilan du projet | Terminé
| Présentation finale avec démo | Terminé
| Websummary | Terminé
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
Note on I4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci